## Sheet1
Activity | Descript | Follows | Optimist | Likely | Pessimist | m | st. dev. | variance
A | Arrange contracts |  | 4 | 7 | 16 | 8 | 2 | 4
B | Purchase materials |  | 8 | 10 | 24 | 12 | 2.67 | 7.1289
C | Clear and level |  | 1.5 | 2 | 8.5 | 3 | 1.17 | 1.3689
D | Building foundations | A,B,C | 6 | 8 | 16 | 9 | 1.67 | 2.7889
E | Outside electrics | C | 1 | 2 | 9 | 3 | 1.33 | 1.7689
F | Outside lighting | D,E | 9 | 10 | 23 | 12 | 2.33 | 5.4289
G | Interior electrics | D,E | 3 | 6 | 15 | 7 | 2 | 4
H | Construct building | D,E | 22 | 27 | 50 | 30 | 4.67 | 21.8089
I | Install drains | D,E | 15 | 18 | 39 | 21 | 4 | 16
J | Build Parking | F | 14 | 19 | 30 | 20 | 2.67 | 7.1289
K | Final wiring | G,H | 2 | 4 | 12 | 5 | 1.67 | 2.7889
L | Plumbing | I | 10 | 15 | 26 | 16 | 2.6667 | 7.1111
M | Interior finish | L,K | 13 | 16 | 25 | 17 | 2 | 4
N | Heating and cooling | L,K | 3 | 4 | 11 | 5 | 1.3333 | 1.7778
c. | 92% CI | Low end | High end |  |  |  |  | b. | CRITICAL PATH | Mean | STANDARD DEVIATION OF CRITICAL PATH
| mean +- Z(s.e)= | 70.2376 | 79.7624 | [5 empty] | 1-3-5-9-10-13= | 75 | 1-3-5-9-10-13= | 6.0851
(BIGGEST # ON EACH PATH CHOSEN)
d. | P(x<=79) | 0.74452
[8 empty] | f. | P(Z<=X) = 1-.1977
e. | P(78<=x<=82) | 0.186 | [6 empty] | P(Z<=X) = .8032 | 80.1913
DIAGRAM
A(8)
1
2
4
B(12)
C(3)
3
5
D(9)
E(3)
6
9
F(12)
G(7)
H(30)
I(21)
7
8=
J(20)
K(5)
10
L(16)
12
11
N(5)
M(17)